## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
page admin user | 2023-11-10 | 2023-11-22 | 100% | Lực
Thêm người dùng | 2023-11-10 | 2023-11-22 | 100% | Lực
Sửa người dùng | 2023-11-10 | 2023-11-22 | 100% | Lực
Xóa người dùng | 2023-11-10 | 2023-11-22 | 100% | Lực
Tìm người dùng | 2023-11-10 | 2023-11-22 | 100% | Lực
Page admin job | 2023-11-10 | 2023-11-22 | 100% | Lực
Thêm job | 2023-11-10 | 2023-11-22 | 100% | Lực
Sửa job | 2023-11-10 | 2023-11-22 | 100% | Lực
Xóa job | 2023-11-10 | 2023-11-22 | 100% | Lực
Upload hình ảnh job | 2023-11-10 | 2023-11-22 | 100% | Lực
Page Admin JobType | 2023-11-10 | 2023-11-22 | 100% | Lực
Thêm JobType | 2023-11-10 | 2023-11-22 | 100% | Lực
Xóa JobType | 2023-11-10 | 2023-11-22 | 100% | Lực
Sửa JobType | 2023-11-10 | 2023-11-22 | 100% | Lực
Page Job Service | 2023-11-10 | 2023-11-22 | 100% | Lực
Thêm Job Service | 2023-11-10 | 2023-11-22 | 100% | Lực
Sửa Job Service | 2023-11-10 | 2023-11-22 | 100% | Lực
Xóa Job Service | 2023-11-10 | 2023-11-22 | 100% | Lực
Home | 2023-11-10 | 2023-11-22 | 100% | Kha
CategoriesDetail | 2023-11-10 | 2023-11-22 | 100% | Kha
JobCategories | 2023-11-10 | 2023-11-22 | 100% | Kha
JobDetail | 2023-11-10 | 2023-11-22 | 100% | Kha
Login | 2023-11-10 | 2023-11-22 | 100% | Kha
Register | 2023-11-10 | 2023-11-22 | 100% | Kha
Profile | 2023-11-10 | 2023-11-22 | 100% | Kha
Result | 2023-11-10 | 2023-11-22 | 100% | Kha